|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башҡортостан республикаһы****Салауат районы** **муниципаль районының****Лағыр ауыл советы****ауыл биләмәһе хакимиәте** | Салаватский | **Республика Башкортостан****Администрация сельского поселения****Лагеревский сельсовет****муниципального района** **Салаватский район** |
| 452497, Лагыр ауылы,Йәштәр урамы, 14 тел. (34777) 2-77-94, 2-77-31 | 452497,с.Лагерево,ул.Молодежная, 14тел. (34777) 2-77-94, 2-77-31 |

 **КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«29» сентябрь 2020 й. № 43 от «29» сентября 2020 г.

**Об утверждении плана мероприятий Финансового управления Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по открытию казначейских счетов и переходу на систему казначейских платежей**

Администрация сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий Финансового управления Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по открытию казначейских счетов и переходу на систему казначейских платежей.

2. Обнародовать данное постановление путем размещения его на информационном стенде Администрации сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: РБ, Салаватский район, с. Лагерево, ул. Молодежная, д.14 и на официальном сайте Администрации сельского поселения Лагеревский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Лагеревский сельсовет Р.Р. Низамов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Финансового управления Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

Э.Д. Кабирова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

ПЛАН
мероприятий Финансового управления Администрации муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по открытию казначейских счетов и переходу на систему казначейских
платежей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения мероприятия | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участие в совещаниях, проводимых ФК в рамках перехода на систему казначейских платежей | Принятие участия | в течение 2020 года |  |
| 2 | Ознакомление с нормативными правовыми актами РФ, разработанными в соответствии с ФЗ № 479- ФЗ, и информацией, размещаемой на сайте ФК в разделе «Система казначейских платежей» и в сети Минфина РБ: Сетевые ресурсы/ Общая для всех/ СИСТЕМА казначейских платежей | Проведение ознакомления | 31.12.2020 | Инспекция по бюджету, отдел исполнения бюджета, сектор доходов, бухгалтерия |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Направление письма главным распорядителям средств бюджета МР и администрациям сельских поселений муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан о переходе с 01.01.2021 на систему казначейских платежей и о необходимости корректировки реквизитов в муниципальных контрактах, договорах, соглашениях | Доведение письма | после открытия в УФК по РБ казначейских счетов | Бухгалтерия, отдел исполнения бюджета |
| 4 | Представление в УФК по РБ информации о банковских счетах, открытых Финансовому управлению в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на систему казначейских платежей | Направление писем в УФК по РБ | 14.08.2020 | Отдел исполнения бюджета |
| 5 | Представление в УФК по РБ карточки образцов подписей для открытия с 01.01.2021 казначейских счетов Финансовому управлению | Представление карточки | 01.12.2020 | Отдел исполнения бюджета, бухгалтерия |
| 6 | Внесение изменений в Перечень уполномоченных лиц Финансового управления, ответственных за осуществление электронного документооборота, и наделенных правом ЭП при работе в подсистеме ведения НСИ ГИПС ЭБ, утвержденный приказом ФУ АМР Салаватский район РБ от 19.08.2019 №13 | Уточнение приказа Финансового управления | 28.08.2020 | Финансовое управление, главный специалист (инженер-программист)  |
| 7 | Направление в УФК по РБ заявки на подключение пользователей Финансового управления к подсистеме ведения НСИ ГИИС ЭБ в части открытия (переоформления, закрытия) лицевых счетов | Предоставление соответствующих полномочий в ГИИС ЭБ | 01.09.2020 | Финансовое управление, главный специалист (инженер-программист) |
| 8 | Формирование в ГИИС ЭБ заявлений на открытие казначейских счетов Финансовому управлению | Формирование заявлений | 01.12.2020 | Отдел исполнения бюджета, бухгалтерия |
| 9 | Доведение сведений о номерах казначейских счетов и их реквизитах до: | Доведение писем с указанием реквизитов | 01.12.2020 | Бухгалтерия, отдел исполнения бюджета |

3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. главных распорядителей бюджетных средств,
2. финансовых органов сельских поселений,
3. получателей бюджетных средств.
 |  |  |  |
| 10 | Внесение изменений в платежные реквизиты муниципальных контрактов, договоров, соглашений, заключенных Финансовым управлением, в части указания реквизитов казначейских счетов | Внесение изменений | 31.12.2020 | Бухгалтерия |
| 11 | Мониторинг нормативных правовых актов Финансового управления и приведение их в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» | Внесение изменений | 31.12.2020 | Инспекция по бюджету, отдел исполнения бюджета, бухгалтерия |
| 12 | Адаптация информационных систем для реализации Стандартов электронных сообщений опубликованных на сайте ФК, вступающих в силу с 01.01.2021 | Осуществление адаптации | 30.12.2020 | Финансовое управление, главный специалист (инженер -программист) |
| 13 | Регистрация сотрудников Финансового управления на портале рео.roskazna.ru, размещенном на сайте ФК | Регистрация учетных записей пользователей | 31.12.2020 | Финансовое управление, сотрудники Финансового управления(по служебной записке отделов) |
| 14 | Прохождение электронного обучения на портале рео.roskazna.ru , размещенном на сайте ФК | Прохождение обучения | 31.12.2020 | Финансовое управление, сотрудники Финансового управления (по служебной записке отделов) |
| 15 | Размещение информационного сообщения на официальном сайте Администрации МР Салаватский район РБ в разделе «Финансовое управление» об изменении реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств с 01.01.2021 | Актуализация информации, информирование плательщиков | 01.04.2021 | Финансовое управление, главный специалист (инженер -программист), бухгалтерия |
| 16 | Внесение изменений в сведения о бюджетных обязательствах в целях учета и перерегистрации бюджетных обязательств по муниципальным контрактам | Внесение изменений | 28.02.2021 | Отдел исполнения бюджета |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | контрактам, договорам, соглашениям, заключенным Финансовым управлением  |  |  |  |
| 17 | Заключение с Отделением НБ по РБ дополнительных Соглашений к договорам банковского счета | Заключение дополнительныхСоглашений | 01.01.2021 | Бухгалтерия |
| 18 | Представление в Отделение НБ по РБ заявлений на закрытие банковских счетов | Закрытие счетов | 17.03.2021 | Бухгалтерия |
| 19 | Расторжение:1. договора с Отделением НБ по РБ «Об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России»;
2. договора с Отделением НБ по РБ «О передаче программного обеспечения»;
3. государственного контракта с АО «Компания ТрансТелеКом» на оказание услуг по предоставлению канала доступа к Транспортному шлюзу Банка России
 | Расторжение договоров и контрактов | 01.04.2021 | Бухгалтерия, отдел исполнения бюджета |
| 20 | Ежемесячное представление до 01.05.2021 года в Министерство финансов Республики Башкортостан информации по исполнению Плана мероприятий по переходу на систему казначейских платежей  | Представление информации | 01.05.2021 | Отдел исполнения бюджета, бухгалтерия |